广红发〔2009〕22号

关于加强红十字系统灾后

重建项目实施及管理工作的通知

各县区红十字会：

为确保中国红十字会总会、中国红十字基金会援建我市灾后重建项目按期开工、竣工，保证项目建设质量，发挥项目应有效益，加速全市地震灾后重建步伐，根据《中国红十字会援助汶川地震四川灾区恢复重建项目协议书》、《中国红十字基金会5.12汶川地震灾后重建项目援建协议书》（以下简称《协议》）、《中国红十字会总会援建汶川5.12地震灾后重建项目实施方案》（以下简称《方案》）的要求，和总会驻川灾后重建办来广督导及近期项目建设中反映出的问题，现就加强红十字系统灾后重建项目实施和管理有关事项通知如下。

一、全力以赴加快项目实施进度

（一）尚未开工的项目必须确保按期开工

《协议》和《方案》均明确规定了项目的开工期限，各县区人民政府作为项目受益方代表，必须为项目的审批手续办理开设绿色通道，确保在2009年3月底以前总会和红基会的首批援建项目全部开工。未实现开工的项目，市红十字系统“5.12”地震灾后恢复重建项目领导小组将按《方案》规定予以调整。对因此影响我市争取第二批援建项目的县区，领导小组将建议市委市政府追究相关人员责任。

（二）已开工的项目全面加快建设进度

各县区政府一是要进一步落实好国家灾后重建相关政策，积极组织好恢复重建所需物资的生产和调运，加强对水泥、砖瓦、钢材等建材的价格监管，防止不合理涨价。项目建设单位和主管部门要合理安排施工计划，加强施工力量调度，确保红十字灾后重建项目按期建成。二是县区红十字会要按项目实施方案及时向市红十字会报送项目开工报告，以拨付项目资金，促进项目实施。三是要加快项目实施进度，严把项目建设质量关，各县区红十字会要明确一名项目实施督导员，对项目实施进度和质量进行督导。四是各县区所实施的红十字灾后重建项目要遵守基本建设项目的程序，学校和卫生院重建项目必须聘请有资质的工程监理师对建设项目进行全程现场监理，并按要求填写各类表格。五是要规范项目建设期间各类公示墙、施工公告牌和红十字援建标识、标志、标牌的设置，切实加强对援建方的宣传。同时，各县区红十字会要将重建项目分布、进度情况用图表形式上墙公布。六是要做好项目实施期间的稳定工作。做好受益者和未受益者的解释协调工作，确保项目实施期间和建成后无不稳定事件发生。

二、尽职尽责加大项目的监管力度

按照我市与总会和红基会签订的四方协议有关规定，各县区人民政府既是项目的受益方，也是项目实施和管理的责任人。红十字灾后重建项目的实施既要接受国家审计部门的审计，也要接受捐赠人和社会的监督。因此各县区要以“如履薄冰、如临深渊”的工作态度管理好红十字灾后重建项目。

（一）严格项目建设的管理

红十字灾后重建项目的申报、审核、实施、验收等必须坚持公开、公平的原则。各县区要切实增强项目管理工作的规范性、科学性、严肃性和公正性，不得随意改变项目建设内容、建筑结构、建设地点、受益对象和建成后的项目所有权及用途。要定期向援建方反馈项目进展情况。各县区红十字会除每月定期向市红十字会汇总上报由县区政府分管领导签字、县区政府盖章的总会援建项目进度报表外，还要按照附件格式收集报送单个项目进度表。

（二）严格项目资金的管理

各县区要严格按照国办发〔2008〕39号、51号、川委办发电〔2008〕28号、36号、40号、川财预〔2008〕64号、川办函〔2008〕192号、川办发〔2008〕55号、中纪发〔2008〕12号、川纪发〔2008〕18号等文件的规定，对红十字重建项目援建资金严格管理，规范使用，不得在捐赠资金中列支工作经费。项目资金的拨付必须按照《方案》的规定依程序进行。各县区要准确掌握项目工程实施进度，并按照进度和施工质量拨付资金，确保项目顺利实施。凡是项目实施进度缓慢或停滞不前的，一律不得拨付项目资金。县区红十字会要将项目资金拨付使用情况报同级财政、监察、审计部门备查，县区政府和有关单位要随时跟踪项目资金的使用情况，并主动向援建方反馈，必要时要对项目资金的使用拨付情况进行公示。各县区政府、乡镇及有关部门不得截留、挪用、转移红十字灾后重建项目资金，否则将严肃追究相关人员责任。项目建设资金的节余部份将退还总会或在取得总会书面同意后转作其它相关用途。

（三）严格项目档案的管理

红十字灾后重建项目申报、建设过程中形成的所有资料，包括项目建议书、协议、各类审批表格等申报材料，鉴定报告、受损照片等支撑材料，项目招投标资料，项目开竣工的图片影像资料，项目形象进度图片资料，竣工验收资料，资金接收拨付使用资料，项目标志、标识、标牌设立的图片影像资料等，都是项目重要的历史资料，也是项目建成完工后接受审计和监督的必要佐证材料，各县区政府要督促各项目实施单位、主管部门及县区红十字会及时收集，卫生院、学校、新村项目分项目形成专卷，卫生站项目以乡镇为单位归档立卷，妥善保管，以备查阅。

特此通知

附件：1、项目开工报告所需资料清单

2、项目档案装卷清单

3、单个项目进度表

4、项目检查记录表

5、项目工程拨款申请审批单

二〇〇九年三月十八日

主题词：红十字系统  项目  管理  通知

抄送：中国红十字会总会，中国红十字基金会，总会驻川重建办，市红十字系统灾后重建项目领导小组成员及单位，各县区委书记、县区长、常务副县区长、分管副县区长，各县区卫生局、教育局、农办。

广元市红十字会办公室            2009年3月18日印发

附件1

项目开工报告所需资料清单

一、项目进度报表：包括汇总表和单个项目进度表

二、项目经费报告：要详细说明已垫支使用项目经费情况、经费需                  求情况及重点使用方向，重建项目工程拨款申请单

三、项目实施过程中存在的问题及建议

四、项目进度照片：反映项目开工和当前形象进度的照片

五、项目招投标或比选文件

六、最终确定的项目规划、设计文本（包括文件、图纸等）

七、县区红十字会与受益单位签订的援建协议书

八、施工单位的资质、施工合同、监理合同等

九、项目其它相关文件

附件2

项目档案装卷目录

一、项目援建四方协议

二、项目重建领导小组文件；

三、项目建议书及其全部附件；

四、项目建设效果图；

五、项目建设施工图；

六、项目招投标、比选文件；

七、施工合同；

八、进度报表及照片及公示牌照片；

九、项目开工报告及所有附件；

十、项目中期报告及所有附件；

十一、项目竣工验收报告及所有附件；

十二、项目资金接收、拨付的相关资料。

注：以上档案以项目实施过程中实际形成的为准，个别项目按基建程序未形成上述资料的可以缺样。

附件3

县（区）重建项目进度报告表

（单个项目）

上报：广元市红十字会

- 重建项目名称：

- 报告时间：  年  月  日至  年  月  日

- 工程进度报告（如工程目前已进入到哪一阶段，预计何时可以完成此阶段进入下一阶段；若有延误，何原因造成等）

四、工程质量监督汇报：（根据工程师或监理人员填写的质量评估表，列出需要整改的内容，并建议处理方法等）

- 项目形象进度照片（附后，照片要注明项目、日期、地点、内容、拍摄人）

施工单位负责人签字盖章          县（区）红会负责人签字盖章

年   月   日                          年   月   日

附件4

县（区）红十字会重建项目检查督导记录

项目名称：

项目地点：

检查督导时间：

参加人员：

检查督导内容：

存在问题：

施工单位负责人意见：                   建设监理代表意见：

签字：                               签字：

县（区）红十字会意见：                 市红十字会意见：

签字：                               签字：

附件5

县（区）红十字会重建项目

工程拨款申请审批单

项目名称：

申请拨款金额：      万元（人民币大写                万元）

剩余金额：     万元（人民币大写               万元）

县（区）红十字会审核意见：        市红十字会审核意见：

年   月   日                   年   月   日