广红联〔2010〕02号

广元市红十字会

广元市卫生局

关于印发《广元市清理整顿冠名红十字(会)

医疗机构工作方案》的通知

各县区红十字会、市直属冠名红十字医疗机构：

按照省红十字会、省卫生厅联合下发“关于清理冠名红十字（会）医疗机构的通知”（川红会〔2010〕89号）要求，经市红十字会、市卫生局研究，制定了《广元市清理整顿冠名红十字（会）医疗机构工作方案》，现印发给你们。

开展冠名红十字（会）医疗机构清理整顿工作，目的在于总结冠名红十字（会）医疗机构管理经验，分析存在的问题，提出改进管理服务工作措施，进一步发挥红十字（会）医疗机构在红十字救灾、救助、救护工作中的作用。请各县区红十字会、卫生行政部门认真组织实施，市直属冠名红十字医疗机构做好清理准备和自查工作，确保清理整顿工作按期完成。

附件：1、广元市清理整顿冠名红十字（会）医疗机构工作方案；

2、冠名红十字（会）医疗机构登记表；

3、冠名红十字（会）医疗机构统计表；

4、冠名红十字（会）医疗机构评估表。

广元市红十字会             广元市卫生局

二〇一〇年七月十二日

主题词：清理  冠名  医疗机构  通知

抄送：省红十字会，省卫生厅，市红十字会会长，常务副会长，

副会长。

广元市红十字会办公室              2010年7月12日印发

附件：1

广元市清理整顿冠名红十字（会）

医疗机构工作方案

按照省红十字会、省卫生厅联合下发“关于清理冠名红十字（会）医疗机构的通知”（川红会〔2010〕89号）精神，根据《冠名红十字(会)医疗机构管理办法》和《关于医疗机构冠名红十字(会)的规定》的相关要求，结合我市工作实际，特制定清理整顿冠名红十字（会）医疗机构工作方案。

一、清理工作领导小组

组  长  刘  芳  广元市红十字会常务副会长

副组长  钮富荣  广元市卫生局副局长

刘兴礼  广元市红十字会秘书长

成员：李玖明 吴 铃 李晓霞 各县区红十字会常务副会长

二、清理工作时间安排

此次清理工作时间为2010年6月30日至2010年9月底，分三个阶段进行。

（一）调查评估阶段：2010年6月30日至7月31日，完成市直属及各县区冠名红十字（会）医疗机构的调查评估、资料填表等工作。

（二）清理整顿阶段：2010年8月1日至8月25日，各县区红十字会、卫生局针对调查评估情况，完成冠名红十字（会）医疗机构的清理整顿，按时上报清理登记表、统计表盒工作总结。

（三）抽查总结阶段：2010年8月26日至9月25日，市红十字会、市卫生局组成联合抽查组，对各县区清理整顿情况进行抽查，并形成清理工作总结。

三、清理工作内容

（一）医疗机构规模、床位数量、科室设置、经营情况（经营收入、收治病人数）、技术力量、重点专科情况、医疗设备、新技术新项目；当地政府、媒体、群众的评议情况等。

（二）冠名程序、必要的文档材料。

（三）参加红十字会开展人道领域救灾、救助、救护工作的情况（次数、受益人数、投入经费数）。

（四）与红十字会签署协议情况，缴纳会费和捐助情况。

（五）与当地红十字会、当地卫生等部门协调情况。

（六）目前工作评价和今后工作前景。

四、清理工作方法

（一）实地检查，对冠名红十字（会）医疗机构考核评估并打分（见附件2）；

（二）召开座谈会了解情况；

（三）走访政府有关部门或社区群众；

（四）查阅有关档案和资料；

（五）有关项目或岗位重点调研；

（六）检查结果认真记录，并由当地红十字会和卫生局共同提出是否保留或取消冠名的意见。

五、相关要求

（一）各县区红十字会牵头，卫生部门协调配合，切实做好本辖区内冠名红十字（会）医疗机构清理整顿工作。

（二）要认真学习、领会《规定》和《办法》精神，以有关规定为依据，调查、清理整顿辖区内的冠名红十字（会）医疗机构。

（三）清理工作要注意发现典型、总结经验，对不符合红十字会宗旨、违反《规定》和《办法》以及相关协议的冠名红十字（会）医疗机构要限期整改，整改后评估仍不符合冠名要求的要取消冠名。

（四）各县区红十字会务必于2010年8月31日前将清理工作总结和统计报表等（见附件）分别报送市红十字会赈济部、市卫生局医政科。

联系人：李晓霞

电话：0839—3269392(传真)

附件：2

冠名红十字（会）医疗机构登记表

填报单位：                                                填报时间：2010年  月  日

| 序号 | 名称 | 法人代表 | 单位电话 | 执业许可证登记号(医疗机构代码) | 隶属或管理形式 | 冠名文号及时间 | 清理意见（是否继续冠名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

附件：3

冠名红十字〈会〉医疗机构统计表

| 各级冠 名机构 | 冠名红十字(会〉医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隶属或管理方式 |  |  |  |  |  | 医疗机构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隶 属 卫 生 部 门 | 隶 属 红 十 字 会 | 卫生、 红十字 会共同 管理 | 隶 属 其 他 部 门 | 隶 属 企 业 | 私 人 创 办 并 管 理 | 医 院 | 红十字 血液中 心(血 站) | 红十字 急救中 心〈急 救站〉 | 药 店 | 门 诊 部 | 卫 生 院 、 站 | 药 品 检 验 所 | 疾病预 防控制 中心 | 红十 字研 究所 (中 心〉 | 其 他 |
| 省级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地市级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位〈县区红十字会):                      盖章:                   日期:

附件：4 评估单位:           冠名红十字(会)医疗机构考核评估表

| 评审项目 | 考核内容 | 分值 | 考核方法 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设立红十字办公室，成立相应的红十 |  |  | 1、成立医院红十字组织并设有红十字办公室，得2 |  |
|  | 字组织，有专(兼)职工作人员，支 | 5 | 实地查看 | 分， 2、有专兼职人员负责红会工作，得1分， 3、每 |  |
| 冠名医疗机构 | 持活动经费。 |  |  | 年投入一定的活动经费，得2分。 |  |
| 状况 |  |  |  | 1、对医院医疗服务公益报道(报纸、电视、电台 |  |
|  | 当地政府、媒体、群体的反应 | 10 | 查看资料，走访群 | 等)一次得1分，最高至5分， 2、走访群众10人， |  |
|  |  |  | 众、病人 | 100%满意得3分，一个不满意减1分， 3、当地政府部 |  |
|  |  |  |  | 门反映良好，得2分。 |  |
|  | 符合冠名红十字医疗机构条件 | 5 | 查看历史及材料 | 符合冠名红十字(会)医疗机构基本条件，得5分， |  |
|  |  |  |  | 否则不得分。 |  |
|  | 符合冠名程序 | 5 | 查看资料 | 符合申报、审批程序得5分，否则酌情扣分。 |  |
|  | 冠名材料齐备 | 5 | 查看资料 | 冠名所需的材料少一样扣l分，扣完为止。 |  |
|  | 签署冠名协议并按时缴纳会费 | 15 | 询问、查看资料 | 及时签署有效协议得10分，按时缴纳会费得5分，否 |  |
| 冠名医疗机构 |  |  |  | 则不得分。 |  |
| 的管理 | 参加红十字会开展的人道领域救灾、 | 25 | 座谈、查看资料 | 积极开展每项活动并收到成效，得5分;可根据技入 |  |
|  | 救助、救护工作情况 |  |  | 经费数、受益人数酌情加分，总得分不超过25分。 |  |
|  | 履行红十字(会)赋予的权利和义务 |  | 群众好评及行政部 | 根据情况视情打分，问题严重、社会反响不好的给予 |  |
|  | 、合法行医、积极弘扬红十字和南丁 | 15 |  |  |  |
|  | 格尔精神，维护红十字的形象和声誉 |  | 门监督情况反馈 | 取消冠名资格。 |  |
|  | 与当地红十字会、政府部门协调沟通 | 5 | 座谈、查看资料 | 每年定期向属地红十字会和卫生部门汇报开展人道救 |  |
|  | 情况，定期汇报 |  |  | 助工作情况得5分，否则不得分。 |  |
|  | 机构自我评价和今后工作前景，制定 | 5 | 听取介绍、查看资 | 根据自我评估、工作计划及落实情况酌情打分。 |  |
| 冠名机构工作 | 弘扬人道救助工作计划 |  | 料 |  |  |
| 评估 | 机构外部评估(当地红十字会)，声 |  | 座谈、讨论 | 参与红十字会各项活动情况、合作情况、社会影响力 |  |
|  | 誉、形象、发展前景 | 5 |  | 等 |  |

评审组成员:                                    评审日期:                                           得分: