广元市红十字会文件

广红联发〔2011〕3号

广元市红十字会

广元市旅游局

广元市卫生局

关于印发《4A级旅游景区设立

红十字紧急救护站的实施方案》的通知

各县区红十字会，旅游局，卫生局：

为提升我市旅游景区的服务质量，加强旅游景区应急救护体系建设及处置突发公共事件和意外伤害事故的能力，保护广大游客的生命和健康，展示广元旅游的良好形象，经市红十字会、市旅游局、市卫生局研究，决定在我市4A级旅游景区设立红十字紧急救护站，现将实施方案印发给你们，请认真贯彻落实。

附：4A级旅游景区设立红十字紧急救护站的实施方案

二〇一一年四月十三日

主题词：救护机构  实施方案  通知

抄送：4A级景区。

广元市红十字会办公室             2011年4月13日印

4A级旅游景区设立

红十字紧急救护站实施方案

为提升我市旅游景区的服务质量，加强旅游景区应急救护体系建设及处置突发公共事件和意外伤害事故的能力，保护广大游客的生命和健康，展示广元旅游的良好形象，经市红十字会、市旅游局、市卫生局商定，拟在我市旅游景区设立红十字紧急救护站。为保证该项工作顺利进行，特制定如下实施方案。

一、指导思想：加大红十字服务旅游工作力度，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力打造社区红十字服务品牌，为构建幸福和谐广元做出积极贡献。

二、设置原则：坚持因地制宜，应急处理，方便游客的原则。

三、设置范围：在全市4A级以上景区设立红十字紧急救护站。具体景区为：明月峡、鼓城山、皇泽寺、翠云廊、昭化古城、苍溪红军渡·西武当山、剑门关、青川东河口地震遗址公园。

四、设置时间：各4A级以上旅游景区红十字紧急救护站于今年5月底以前成立并投入使用。

五、设置标准

（一）急救员配置

旅游景区全体从业人员均为紧急救护员，包括景区管理人员、导游、保安、清洁人员等。

（二）阵地建设

1、有固定的紧急救护业务用房（12-20㎡）；

2、有统一的红十字紧急救护站挂牌；

3、有符合医疗常规的紧急救护操作规程。

（三）器材配备

每个4A级以上旅游景区配备3个以上红十字急救箱,1副担架。

（四）定点医院

每个紧急救护站确定1所定点医院或卫生院。

六、职责分工

（一）市红十字会负责制作“红十字紧急救护站”挂牌，负责为每个景区一次性配备3个以上红十字急救箱、1副担架，其它急救器材视需要逐步配备。

（二）市、县区旅游局负责协调，由景区解决红十字紧急救护站业务用房；配合县区红十字会做好景区人员紧急救护培训工作。

（三）市、县区卫生局负责协调落实景区附近的医院或卫生院为紧急救护站定点医院；

（四）各县区红十字会负责本辖区内4A级以上景区红十字紧急救护站建设和运行的协调服务工作；根据需要，负责红十字急救箱的后续配备；负责对景区所有从业人员进行紧急救护培训，提高救护技能，所有人员均需取得中国红十字会总会颁发的急救员证，每两年进行一次复训。

七、设置程序

旅游景区向当地县区红十字会提出书面申请，并报送县区旅游局、卫生局。经实地考察符合设立红十字紧急救护站条件的，批复同意，报市红十字会、市旅游局、市卫生局备案。

八、运行管理

红十字紧急救护站是景区的内设机构，由景区负责运行和管理，为广大游客义务提供人道紧急救护服务，不收取任何费用。