广元市红十字会文件

广红发〔2011〕48号

广元市红十字会

关于进一步加强红十字宣传工作的通知

各县区红十字会，市直属学校红十字会，冠名“红十字”医疗单位，市红十字会“885”志愿者协会：

为进一步加强新时期全市红十字宣传工作，推进社会和谐建设，根据中国红十字会总会、省红十字会和市委市政府的有关要求，市红十字会三届四次常务理事（扩大）会议讨论通过了《广元市红十字会全面构建立体化大宣传格局实施方案》，成立了红十字宣传工作委员会。为切实贯彻落实该实施方案，市红十字会制订了《广元市红十字系统全面构建立体化大宣传格局目标任务分解表》。现将上述文件印发给你们，请遵照执行。

附件：1、广元市红十字会全面构建立体化大宣传格局实施方案

2、广元市红十字系统全面构建立体化大宣传格局目标任务分解表

3、广元市红十字会宣传工作委员会名单

二O一一年九月二十七日

主题词：宣传  红十字  通知

抄送：省红十字会，市委宣传部，市直医疗卫生机构会员单位，机关各部室。

广元市红十字会办公室            2011年9月27日 印

（共印50份）

附件1

广 元 市 红 十 字 会

全面构建立体化大宣传格局实施方案

做好红十字宣传工作是营造红十字事业发展良好舆论环境的需要，是红十字事业获得全社会理解、信任、支持和参与的需要，是扩大社会影响、加强合作交流的需要，对加快红十字事业持续健康发展具有十分重要的意义。根据《中国红十字会关于加强和改进宣传工作的意见》（红总字〔2005〕19号）及市委、市政府的要求，经市红十字会研究，特制定进一步加强全市红十字宣传工作,全面构建立体化大宣传格局实施方案。

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持和落实科学发展观，准确把握红十字会是政府人道工作领域的得力助手、是构建社会主义和谐社会的一支重要力量、是社会主义精神文明建设的生力军、是开展民间外交的一个重要渠道“四个定位”，大力传播博爱文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

（二）工作目标。紧紧围绕市红十字会“4321”工作总思路和“一至二年打基础，三至五年出亮点，争创一流红十字会”的奋斗目标，建立可持续发展的宣传机制，逐步形成“宣传与筹资并举，全力开展人道救助”的良好局面，全面构建立体化大宣传格局。争取再用三年左右的时间，使我市红十字宣传工作进入全国先进行列，奋力推进我市人道主义事业大发展。

二、把握着力点，明确红十字宣传工作任务

（一）切实巩固红十字宣传成果

1、市红十字会网站办出特色。在快速反映市、县区工作动态的基础上，力争在中国红十字会、中国红十字基金会及省红十字会网站上更多地刊登宣传广元红十字系统工作情况；及时公示捐建项目、捐赠资金筹募和管理使用情况，准确公布社会救助信息，使网站成为红十字会“两公开、两透明”建设的平台，展示市红十字会的良好形象。

2、提升“博爱”专栏宣传质量。继续办好在广元晚报和电台开办的“博爱”栏目。要高度重视宣传策划，多出在全省、全国具有震撼力和影响力的优秀报道。坚持以人为本，以关注人的健康、人的尊严和人的发展为立足点，充分把握红十字组织为群众、为社会做好事、解难事的特点，宣传作品真正能够打动人、影响人、感召人。

3、进一步密切与在广媒体合作关系。与新华网、人民网、四川新闻网、四川在线广元频道和广元新闻网，四川日报、四川人民广播电台、华西都市报驻广记者站等媒体建立密切联系，及时邀请采访，报送、刊登稿件；探索与广元日报、广元晚报、广元电视台合作途径，把注意力集中在那些能够引起社会普遍关注、产生强烈轰动效应的事件上，打造宣传精品；积极探索对外宣传新途径，促进市内外红十字组织之间的交流与合作。

4、规范多媒体募捐箱管理。制订出台《广元市红十字会多媒体募捐箱管理办法》，签订多媒体募捐箱三方管理协议，实现募捐箱制度化、规范化管理，达到视频通畅、画面清晰、内容新鲜、收款及时、运行安全的要求。加强与省红基会合作，力争3年内全市投放多媒体募捐箱50个以上，使之成为形式新颖并被大众广为接受的宣传载体。

（二）努力开创红十字立体化宣传格局新局面

1、开展评选博爱人物（传播之星）活动。每两年评选一次全市“十大博爱人物”、每年评选一次“博爱传播之星”， 努力使该项活动成为我市传播博爱文化及精神文明建设的一大亮点，为构建和谐广元作出应有的贡献。

2、创建我国中西部首个博爱广场。博爱广场主题为弘扬博爱、感恩奋进。主要建设内容有：孙中山“博爱”题词碑、红十字运动创始人亨利·杜南塑像、博爱宣传墙（栏）、博爱亭、红十字救护服务站（含爱心献血屋、多媒体募捐箱）等。

博爱广场配套建设博爱步行街及博爱社区。步行街范围内的经营业主，可自愿加入“红十字爱心消费联盟”活动，所获善款全部用于我市扶危济困等公益慈善事业。博爱步行街所在社区争取两年时间内打造成为省级博爱示范社区。

3、建设户外公益宣传牌、社区红十字宣传栏及组织建设示范宣传点。积极争取党委政府支持，与省红十字基金会等单位合作，在市城区和县区建设红十字户外公益宣传牌，长期开展“感恩有我”红十字公益宣传活动。在每个县(区)的城乡社区建设3至5个红十字固定宣传栏，在全市乡镇、学校、医院和机关事业单位，建设一批组织建设示范宣传点，扩大红十字社会影响力。

4、建立市红十字陈列室。在市红十字会备灾救灾暨救护培训中心建立红十字陈列室，传播国际红十字运动知识、宣传我市红十字人道救助事业，弘扬奉献精神，传承后世，感召后人。

5、开展红十字运动社会影响调查。每年开展一次全市红十字运动社会影响调查，红十字知晓率力争达到30%,充分利用调查结果，改进工作。

6、加强红十字精神在教育领域的传播工作。与市教育部门协商研究，把红十字运动基础知识和红十字精神传播，与青少年德育教育相结合，纳入全市中小学生九年制义务教育学校德育工作的重要内容之一，长期开展感恩教育，增强青少年的公益慈善意识和理念。

7、加强红十字报刊征订工作。总会红十字报刊是指导红十字工作、开展业务交流、传播红十字精神的重要舆论阵地。倡导各县区红十字会及基层组织要切实做好此项工作，近三年内以每年超额10%的比例完成征订任务。

8、建立市红十字会宣传工作委员会。由市红十字会和宣传部门有关负责人组成。主要职责：统筹红十字宣传工作，研究决定重大宣传事项，策划有创新、有影响的宣传活动，根据需要开展红十字公益研讨。

三、落实保障措施，加大宣传工作力度

（一）打造一支政治素质好、业务能力强的专（兼）职宣传队伍

1、扩大红十字新闻志愿者队伍。在市新闻志愿者协会成员近30人的基础上，继续发展新的成员，争取三年内达到50人，充分发挥专业新闻工作者的主观能动作用，广泛传播红十字精神。

2、加强通讯员队伍建设。在市、县（区）红十字会通讯员已有40人的基础上，进一步向乡镇和学校、医院等红十字基层组织延伸，争取三年内通讯员人数达到150人。定期对红十字系统通讯员进行业务培训，提高他们的新闻宣传水平。各级红十字会要明确一名分管宣传工作的领导、明确一名固定的宣传干部，负责组织、联络和协调宣传工作。

（二）建立考核激励机制和宣传设施设备投入机制。红十字宣传工作纳入市红十字会对县区及基层组织年度考核内容。开展红十字宣传工作先进集体和先进个人、优秀稿件评选活动，表彰在宣传工作中作出突出贡献的单位和个人。开展宣传工作所必需的数码相机、摄像机等设施设备，要根据条件尽力保障。

（三）红十字宣传工作要做到“三个坚持”。

1、坚持依法开展宣传，树立良好形象。要严格遵守国家各项法律法规，遵守对外宣传有关规定和纪律。以扩大影响、树立形象，传播爱心、形成文化，促进工作、协调发展为宣传的出发点。

2、坚持 “三贴近”，务求宣传实效。在贴近实际、贴近生活、贴近群众上下功夫，把围绕市委市政府中心工作与反映人民群众心声统一起来，把宣传工作做深做活，注重实效和感染力，有效地引导社会各界参与红十字人道救助工作。

3、坚持开拓进取，改革创新。要认真研究红十字宣传工作的特点和规律，创新红十字宣传工作新观念、新机制、新途径、新方法。坚持“借外力”与“创特色”结合，不断丰富宣传工作形式，拓展宣传工作渠道。

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市红十字系统全面构建立体化大宣传格局目标任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011年9月27日制表 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 任务内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市红十字会网站办出特色 |  | 快速反映工作动态；完成市红十字会下达的中国红十字会及省、市红十字会网站信息任务；及时公示捐赠款物募集和管理使用情况，准确公布社会救助信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会，市直属学校红会，市冠名红十字医疗机构，市“885”志愿者协会，市红会办公室、事业部、赈济部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 提升“博爱”专栏宣传质量 |  | 做好专栏的宣传策划和组织协调工作，多出有震撼力和影响力的优秀作品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会，市直属学校红会，市冠名红十字医疗机构，市“885”志愿者协会，市红会办公室、事业部、赈济部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 多媒体募捐箱设置和管理 |  | 2年内各县区红会分别设置投放多媒体募捐箱5个以上；制订《广元市红十字系统多媒体募捐箱管理办法》，实现募捐箱管理制度化、规范化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会，市红会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | “博爱人物”评选 |  | 每两年评选一次“广元市十大博爱人物” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市红会赈济部，县区红会，市直属学校红会，市冠名红十字医疗机构，市“885”志愿者协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | “博爱传播之星”评选 |  | 每年评选一次“广元市博爱传播之星” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市红会办公室，县区红会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 户外公益宣传牌建设和管理 |  | 积极争取在市城区和县区建设红十字户外公益宣传牌，长期开展公益宣传活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会，市红会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 打造社区红十字宣传栏及组织建设示范点 |  | 2年内每个县区打造城乡社区红十字户外固定宣传栏3个以上；在全市乡镇、学校、医院和机关事业单位，建设一批组织建设示范宣传点，扩大红十字社会影响力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会；市红会事业部、办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 建立市红十字 陈列室 |  | 2012年内建立市红十字陈列室，传播国际红十字运动知识，宣传我市红十字人道救助事业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市红会办公室，县区红会，市直属学校红会，市冠名红十字医疗机构，市“885”志愿者协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 开展红十字运动社会影响调查 |  | 每年开展一次全市红十字运动社会影响调查，红十字知晓率3年内力争达到30%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会，市直属学校红会，市冠名红十字医疗机构，市“885”志愿者协会，市红会事业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 加强红十字报刊征订 |  | 各县区红十字会及基层组织要切实做好此项工作，近三年内以每年超额10%的比例完成征订任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会，市直属学校红十字会，市冠名红十字医疗机构，市“885”志愿者协会，市红会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 创建博爱广场 |  | 2012年内创建我国中西部首个博爱广场，所在社区两年内争取打造成为省级博爱示范社区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市红会办公室、事业部、赈济部，市红十字血站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 加强红十字精神在教育领域的传播工作 |  | 把红十字运动基础知识和红十字精神传播，与青少年德育教育有机结合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会，市红会事业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 扩大红十字新闻志愿者和通讯员队伍 |  | 争取2年内市红十字新闻志愿者达到50人；各县区红十字通讯员分别达到20人以上；市直属学校红十字会、市冠名红十字医疗机构和市“885”志愿者协会红十字通讯员分别至少达到2人以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会，市直属学校红会，市冠名红十字医疗机构，市“885”志愿者协会，市红会办公室、事业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 建立考核激励机制和宣传设施设备投入机制 |  | 红十字宣传工作纳入市红十字系统年度考核内容；开展红十字宣传工作先进集体和先进个人、优秀稿件评选活动；配备开展宣传工作所必需的设施设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县区红会，市直属学校红会，市冠名红十字医疗机构，市红会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

广元市红十字宣传工作委员会名单

一、委员会主要职责：

统筹红十字宣传工作，研究决定重大宣传事项，策划有创新、有影响的宣传活动，根据需要开展红十字公益研讨。

二、委员会组成人员：

主  任：刘  芳   市红十字会党组书记、常务副会长

副主任：王敬华   市委宣传部副部长、广元日报社社长

余飞宇   市委宣传部副部长、市精神文明办主任、市红十字会常务理事

赵泽中   市委宣传部副部长

严  肃   市广播电视局副局长

王万仁   市广播电视台台长

蒲文化   市红十字会党组成员、纪检组组长

刘兴礼   市红十字会党组成员、秘书长

委  员：青兴海   广元晚报社负责人

杜  平   广元新闻网负责人

吴桂兰   广元人民广播电台副台长

徐  凯   四川日报社驻广记者站站长

彭  锦   四川人民广播电台驻广记者站站长

民广播电台驻广记者站站长

高志农   四川新闻网广元频道记者

刘正辉   广元人民广播电台《博爱》专栏主持人

管寒冰   广元晚报社《博爱》专栏记者

宣传工作委员会下设办公室，宣传工作委员会办公室设在市红十字会，办公室主任由蒲文化兼任，市红十字会办公室负责人徐显平任联络员。（联系方式：电话0839-3260270；QQ34299263）